## 工作室人员编制表
工作室人员编制表
序号 | 项目 | 岗位名称 | 构架名称 | 姓名 | 状态 | 工资 | 调整幅度 | 调整说明
1 | 共享 | 制作人 |  | 高柱 | 入职（团队） | 30000
2 | 共享 | 项目经理 |  | 吴昊 | 入职（团队） | 30000
3 | 共享 | 策划主管 |  | 曹丽梅 | 入职（团队） | 28000
4 | 共享 | 程序主管 |  | 陈天睿 | 入职（团队） | 24000
5 | 共享 | 项目经理助理兼产品经理 |  | 赵敏 | 入职（团队） | 22000
6 | 3D项目 | 文案策划 |  | 汤帅龙 | 入职（团队） | 7000
7 | 3D项目 | 资源、关卡策划 |  | 骆兆青 | 未入职（团队） | 9000
8 | 3D项目 | 系统策划 |  | 谢文欢 | 入职（团队） | 13000
9 | 3D项目 | 美术主管 |  | 王林 | 入职（团队） | 26000 | +1000 | 20年美术管理经验,比预算多1K,可以降低另一个美术的成本
10 | 3D项目 | 后端程序 | 服务器端开发工程师 | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 15000
11 | 3D项目 | 前端逻辑程序 |  | 郑超凡 | 入职 | 8000 | -1000 | 找到了一个非常合适的程序,比预算低1K
12 | 3D项目 | 前端逻辑程序 |  | ＸＸＸ | 3月22日申请 | 9000
13 | 3D项目 | 前端逻辑程序 |  | 王凯 | 入职 | 11000 | -1000 | 找到了一个非常合适的程序,比预算低1K
14 | 3D项目 | 前端逻辑程序 |  | ＸＸＸ | 3月22日申请 | 12000
15 | 3D项目 | 系统策划 |  | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 10000
16 | 3D项目 | UI界面美术 |  | ＸＸＸ | 已申请，正在招聘 | 15000
17 | 3D项目 | 动作/特效美术 | 3D动作设计师 | ＸＸＸ | 已申请，正在招聘 | 15000
18 | 2D项目 | 资源、关卡策划 |  | ＸＸＸ | 3月22日申请 | 8000
19 | 2D项目 | 高级原画美术 |  | ＸＸＸ | 已申请，正在招聘 | 22000 | -3000 | 主美能力强，不需要第二个主美术，所以减少预算
20 | 2D项目 | 前端逻辑程序 |  | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 10000
21 | 2D项目 | UI界面美术 | UI设计师 | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 15000
22 | 2D项目 | 动作/特效美术 | 特效设计师 | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 15000
23 | 共享 | 测试主管 |  | ＸＸＸ | 4月19日申请 | 8000
24 | 共享 | 测试 |  | ＸＸＸ | 4月19日申请 | 5000
25 | 共享 | 测试 |  | ＸＸＸ | 4月19日申请 | 5000
26 | 3D项目 | 后端程序 |  | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 15000 | 增加岗位 | 增加说明： 1、在保证高品质的前提下，加快游戏开发速度，将项目工期提前一个月，确保在今年上半年可以上线 2、蜀山是横版游戏，美术调整的工作量比预期大，需要两个模型制作岗位
27 | 3D项目 | 数值策划 |  | ＸＸＸ | 3月22日申请 | 15000
28 | 3D项目 | 场景美术 |  | ＸＸＸ | 3月22日申请 | 15000
29 | 3D项目 | 角色美术 | 3D角色设计师 | ＸＸＸ | 3月6日申请 | 15000
30 | 共享 | 测试 |  | ＸＸＸ | 4月19日申请 | 4000

## 研发功能排期表
研发功能排期表
版本 | 时间 | 人员 | 版本说明 | 项目 | 制作内容 | 系统完成所需时间（天） | 所需人数
框架搭建版本 （Demo版本） | 2018.02.25-2018.03.31 | 21人 | 完成游戏服务器、客户端的框架搭建，实现主角在游戏中的切换场景、行走、打怪、做任务等基础功能； 完成产品的策划设计； 完成产品的美术风格定义，完成一个场景的制作、一个主角的制作及战斗效果的制作 | 共享 | Part I 准备阶段(人员协调、工作和协作标准建立) | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 工具搭建-版本控制和SVN服务器搭建 | 1 | 2程序
|  |  |  | 共享 | 工具搭建-前后端代码及资源整理 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 基础框架及开发环境搭建（网络、数据库、游戏状态机、对象池等） | 2 | 2程序
|  |  |  | 共享 | 制作美术、策划及程序开发工具（美术制作标准及资源导出规范、策划转表工具、程序标准文件生成工具等） | 2 | 2程序+1策划+2美术
|  |  |  | 共享 | 玩家系统 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 怪物系统 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 掉落物系统 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 陷阱系统 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 游戏地图场景管理 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 同屏刷新机制 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 场景分线 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 核心功能-场景移动战斗(基础部分含属性) | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 基础功能-主界面（快捷栏及功能布局） | 3 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 确定战斗数值框架 | 3 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 设计1套招式技能 | 2 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 核心功能-场景移动战斗（全部功能及完善） | 5 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | UI底层搭建及通用控件编写 | 2 | 2程序
|  |  |  | 共享 | 主界面-任务系统（包含自动任务） | 5 | 2程序+2策划
|  |  |  | 共享 | 基础功能-道具系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-背包 | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 各种提示信息 | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 道具tooltips | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 阶段性调优及问题修缮 | 2 | 6程序+4策划+4美术
|  |  |  | 3D | 基础功能-完整登录流程及场景切换 | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 资源加载(引擎接口调试及资源负载相关性能优化) | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 角色/怪物资源加载模块 | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 主角系统（3D模型渲染方式及相关数据） | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 操作模式及摄像机 | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 场景渲染（打光、天空盒、打雾等） | 1 | 1程序
|  |  |  | 3D | 基础功能-自动寻路 | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 模型动作播放及管理 | 1 | 1程序
|  |  |  | 3D | 模型、场景特效相关(含绑定和粒子特效) | 2 | 1程序
|  |  |  | 3D | 设计1个游戏场景 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 设计1套完整角色模型资源和基本动作 | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 基础功能-完整登录流程及场景切换 | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 资源加载(引擎接口调试及资源负载相关性能优化) | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 角色/怪物资源加载模块 | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 主角系统（2D模型渲染方式及相关数据） | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 操作模式及摄像机 | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 场景渲染（打光、天空盒、打雾等） | 1 | 1程序
|  |  |  | 2D | 基础功能-自动寻路 | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 模型动作播放及管理 | 1 | 1程序
|  |  |  | 2D | 模型、场景特效相关(含绑定和粒子特效) | 2 | 1程序
|  |  |  | 2D | 对共享核心战斗做2D方向微调 | 1 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 设计1个游戏场景 | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 设计1套完整角色模型资源和基本动作 | 2 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 核心功能-场景移动战斗（全部功能及完善）（2D触发接口替换及调试） | 2 | 1程序+1策划
压力测试版本 （Alpha版本） | 2018.04.01-2018.05.31 | 29人 | 完成游戏基础功能版本的开发工作，包括成长线、中前期副本玩法及社交等功能系统开发，完成前３天的游戏内容，可以进行对外的公会玩家压力测试。 | 共享 | 主界面-挂机收益面板 | 1 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 角色系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 复活系统 | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 邮件系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 商城系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 聊天系统 | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 排行榜 | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 武学-招式 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 熔炉系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 藏经阁 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 锻造系统（内含强化、宝石和升星） | 6 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 门派（入门与捐献） | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 兵器系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 角色-神兵系统 | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 角色-八门系统 | 2.5 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 角色-经脉系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 角色-神装系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 武学-心法系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 武学-符文系统 | 6 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 熔炉-合成系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 熔炉-分解系统 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 系统设置 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 门派-剩余功能(帮派战、帮派副本、帮派任务等） | 12 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 组队系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 好友系统 | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 情缘系统 | 5 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | pk模式 | 3 | 1程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-PVP | 8 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-江湖（单人本） | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-声望 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-转生 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-资源副本（单人本） | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-组队副本（多人本） | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-角色改名 | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-vip | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 主界面-打宝 | 4 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 世界boss | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 离线规则 | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 前后端代码框架把控及性能优化 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 整体数值 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 资源整合 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 系统文案 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 游戏功能测试及游戏体验 | 持续调整 | 2测试
|  |  |  | 共享 | 资源分包及打包和发布制作 | 2 | 1程序
|  |  |  | 共享 | Alpha版本调优及问题修缮（版本调优和冲刺） | 10 | 8程序+6策划+6美术+2测试
|  |  |  | 3D | 剧情系统 | 3 | 1程序+1策划
|  |  |  | 3D | UI模型特效渲染 | 1 | 1程序+1策划
|  |  |  | 3D | M地图、雷达图 | 5 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 换装系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 坐骑系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 宠物系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 披风系统 | 3 | 2程序+1策划
|  |  |  | 3D | 游戏剧情 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 技能设计 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 关卡设计 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 游戏UI制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 3D | 游戏场景、地编及特效的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 3D | 游戏模型及动作的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 剧情系统 | 3 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | UI模型特效渲染 | 1 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | M地图、雷达图 | 5 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 换装系统 | 3 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 坐骑系统(根据3D功能只需调整2D加载及绑定角色) | 1.5 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 宠物系统(根据3D功能只需调整2D加载及绑定角色) | 1.5 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 披风系统(根据3D功能只需调整2D加载及绑定角色) | 1.5 | 1程序+1策划
|  |  |  | 2D | 2D相关界面资源搭建及调整 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 2D | 2D相关界面效果制作及各功能服务器逻辑代码微调 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 2D | 游戏剧情(在3D剧情基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 技能设计(在3D技能设计基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 关卡设计(在3D关卡设计基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 游戏UI制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 游戏场景、地编及特效的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 游戏模型及动作的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
上线推广 （OB） | 2018.06.01-2018.06.20 | 30人 | 完善游戏后期功能，完成游戏的运营对接、运营活动开发，以及运营后台、数据统计后台开发。完成２个月的游戏内容，游戏可以大规模上线推广。 | 共享 | 福利大厅（签到、激活码、资源找回，在线奖励等） | 6 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 功能开启及提示（包含新手引导） | 5 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 每日邀请 | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 累充活动（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 累消活动（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 超值乐购（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 道具兑换（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 大转盘（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 装备养成（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 宠物进阶（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 坐骑进阶（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 兵器进阶（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 披风进阶（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 等级特卖（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 外显特卖（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 折扣特卖（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 七天登录（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 累计登录（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 首充活动（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 每日首充（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 道具投资（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 元宝投资（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 等级排行（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 兵器战斗力排行（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 爬塔排行（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 人物战斗力排行（运营活动） | 1 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 全服福利（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 十倍返利（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 百倍返利（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 单人爬塔本排行（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 情缘活动（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 大富翁（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 全民盛宴（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 元宝转盘（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 大乐透（运营活动） | 2 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 各个平台SDK对接及其调试 | 15 | 2程序+1策划
|  |  |  | 共享 | 前后端代码框架把控及性能优化 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 前后端代码框架把控及性能优化 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 共享 | 整体数值 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 资源整合 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 系统文案 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 共享 | 游戏功能测试及游戏体验 | 持续调整 | 3测试
|  |  |  | 共享 | 商业化版本调优及bug修缮 | 10 | 8程序+6策划+6美术+3测试
|  |  |  | 3D | 游戏剧情 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 技能设计 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 关卡设计 | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 3D | 游戏UI制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 3D | 游戏场景、地编及特效的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 3D | 游戏模型及动作的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 2D相关界面资源搭建及调整 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 2D | 2D相关界面效果制作及各功能服务器逻辑代码微调 | 持续调整 | 1程序
|  |  |  | 2D | 游戏剧情(在3D剧情基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 技能设计(在3D技能设计基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 关卡设计(在3D关卡设计基础上修改) | 持续调整 | 1策划
|  |  |  | 2D | 游戏UI制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 游戏场景、地编及特效的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术
|  |  |  | 2D | 游戏模型及动作的制作及跟进 | 持续调整 | 1美术

## 项目版本预算
项目版本预算
注：
１.预算表包含3D、2D两款产品
２.项目美术按照已经有确定的美术资源可以使用的情况做的计划
版本 | 时间 | 项目人数 | 岗位人员 | 工资 | 工资合计
框架搭建版本 （Demo版本） | 2018.02.25-2018.03.31 | 21人 | 制作人 | 30000 | 429600
|  |  | 项目经理 | 30000
|  |  | 策划主管 | 28000
|  |  | 程序主管 | 24000
|  |  | 项目经理助理兼产品经理 | 22000
|  |  | 主美 | 26000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 前端逻辑程序 | 8000
|  |  | 前端逻辑程序 | 11000
|  |  | 文案策划 | 7000
|  |  | 系统策划 | 10000
|  |  | 资源、关卡策划 | 9000
|  |  | 系统策划 | 13000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 主美 | 25000
|  |  | 前端逻辑程序 | 10000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 角色美术 | 15000
压力测试版本 （Alpha版本） | 2018.04.01-2018.05.31 | 29人 | 制作人 | 30000 | 866000
|  |  | 项目经理 | 30000
|  |  | 策划主管 | 28000
|  |  | 程序主管 | 24000
|  |  | 项目经理助理兼产品经理 | 22000
|  |  | 主美 | 25000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 前端逻辑程序 | 9000
|  |  | 前端逻辑程序 | 8000
|  |  | 前端逻辑程序 | 11000
|  |  | 前端逻辑程序 | 12000
|  |  | 文案策划 | 7000
|  |  | 系统策划 | 10000
|  |  | 资源、关卡策划 | 9000
|  |  | 系统策划 | 13000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | 主美 | 25000
|  |  | 前端逻辑程序 | 10000
|  |  | 资源、关卡策划 | 8000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | 测试主管 | 8000
|  |  | 测试 | 5000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 场景美术 | 15000
|  |  | 角色美术 | 15000
|  |  | 数值策划 | 15000
|  |  | 测试 | 4000
上线推广版本 （OB） | 2018.06.01-2018.06.20 | 30人 | 制作人 | 30000 | 350400
|  |  | 项目经理 | 30000
|  |  | 策划主管 | 28000
|  |  | 程序主管 | 24000
|  |  | 项目经理助理兼产品经理 | 22000
|  |  | 主美 | 25000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 前端逻辑程序 | 9000
|  |  | 前端逻辑程序 | 8000
|  |  | 前端逻辑程序 | 11000
|  |  | 前端逻辑程序 | 12000
|  |  | 文案策划 | 7000
|  |  | 系统策划 | 10000
|  |  | 资源、关卡策划 | 9000
|  |  | 系统策划 | 13000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | 主美 | 25000
|  |  | 前端逻辑程序 | 10000
|  |  | 资源、关卡策划 | 8000
|  |  | UI界面美术 | 15000
|  |  | 动作/特效美术 | 15000
|  |  | 测试主管 | 8000
|  |  | 测试 | 5000
|  |  | 测试 | 5000
|  |  | 后端程序 | 15000
|  |  | 场景美术 | 15000
|  |  | 角色美术 | 15000
|  |  | 数值策划 | 15000
|  |  | 测试 | 4000
项目外包费用 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 总计 | 1646000